# Sūduvos VVG valdybos posėdžio

PROTOKOLAS

2024-09-10  Nr. 8

Kazlų Rūda

Vadovaujantis Sūduvos VVG valdybos darbo reglamento 14.3 punkto nuostatomis valdybos posėdis organizuojamas elektroninėje erdvėje (elektroniniu paštu). Susirinkime svarstomo klausimo sprendimo projektas valdybos nariams el. paštu išsiųstas 2024-09-10

Susirinkimo pirmininkas Virginijus Jonavičius

Susirinkimo sekretorė Asta Prajarienė

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl finansavimo sąlygų aprašų tikslinimo.

- SVARSTYTA: Finansavimo sąlygų aprašų tikslinimo.

Sūduvos VVG administratorė A. Prajarienė informavo valdybą, kad yra gauti pareiškėjų, pateikusių paraiškas pagal 14 ir 18 kvietimus, prašymai pratęsti projekto įgyvendinimo laikotarpį dėl su tinkamu projekto įgyvendinimo užbaigimu susijusių problemų – dėl darbuotojo atitinkančio tinkamumo reikalavimus paieškų bei dėl užsitęsusių, veiklai vykdyti reikalingų licencijų, išdavimo terminų. Atsižvelgiant į tai, kad strategijos „Verslių, bendruomeniškų ir aktyvių Sūduvos krašto gyventojų telkimas 2014-2020 metais“ Nr. 42VS-KM-15-1-06807 įgyvendinimas artėja į pabaigą, siekiama, kad visi planuoti rodikliai būtų tinkamai pasiekti, siūloma patikslinti Finansavimo sąlygų aprašus projektams, kurių įgyvendinimas tebevyksta, pratęsti projekto įgyvendinimo terminą iki 2024 m. gruodžio 31 d., tokiu būdu sumažinant riziką, kad pareiškėjai nespės tinkamai laiku įgyvendinti projektų. Projekto įgyvendinimo terminus siūloma pratęsti Finansavimo sąlygų aprašuose pagal 14 ir 18 kvietimus, tikslinant 3.2.1. punktą taip: „Vietos projekte numatytos išlaidos gali būti patiriamos po vietos projekto paraiškos pateikimo dienos, išskyrus vietos projekto bendrąsias išlaidas, kurios gali būti patirtos ne anksčiau kaip 12 (dvylika) mėnesių iki vietos projekto paraiškos pateikimo dienos. Vietos projektas turi būti  užbaigtas iki 2024 m. gruodžio 31 d. Visos vietos projekto išlaidos turi būti apmokamos per banko atsiskaitomąją sąskaitą, kuri yra skirta paramos vietos projektui įgyvendinti lėšoms.“.

Siūloma teikti klausimus ir pastabas.

Klausimų ir pastabų nepateikta.

Balsuojama: už-12, prieš-0, susilaikyta – 0.

NUTARTA: pritarti finansavimo sąlygų aprašų tikslinimui

Susirinkimo pirmininkas 						                   Virginijus Jonavičius

Susirinkimo sekretorė							                   Asta Prajarienė